## Respuestas de formulario 1 (hidden)
Marca temporal | Pregunta sin título

## Hoja 1
TAREA | ASCENDENTE | FASE | RAMA | ASIGNADO A | ESTIMACION | ENTREGA | ESTADO | OBSERVACIONES
Game Design Document
Ficha del Juego | - | PRE-PRODUCCION | Game Design | TODOS | 30 min | 2019-11-12 | DONE
Características principales | - | PRE-PRODUCCION | Game Design | TODOS | 30 min | 2019-11-12 | DONE
Sinopsis general de la historia | - | PRE-PRODUCCION | Game Design | TODOS | 30 min | 2019-11-12 | DONE
Tipos de jugador | - | PRE-PRODUCCION | Game Design | TODOS | 30 min | 2019-11-12 | DONE
Tipos de diversion | - | PRE-PRODUCCION | Game Design | TODOS | 30 min | 2019-11-12 | DONE
Definicion de les 3C | - | PRE-PRODUCCION | Game Design | TODOS | 30 min | 2019-11-12 | DONE
Reglas constitucionales | - | PRE-PRODUCCION | Game Design | TODOS | 30 min | 2019-11-12 | DONE
Definicion de Objetivos | - | PRE-PRODUCCION | Game Design | TODOS | 30 min | 2019-11-12 | DONE
Aspectos básicos del juego | - | PRE-PRODUCCION | Game Design | TODOS | 30 min | 2019-11-12 | DONE
Mecánicas | - | PRE-PRODUCCION | Game Design | TODOS | 30 min | 2019-11-12 | DONE
Programación
Creacion de la base movible del juego |  | PRODUCCION | Programacion | Albert | 1 Día |  | DONE
creacion de nodos donde poder colocar torretas |  | PRODUCCION | Programacion | Albert | 1 Día |  | DONE
creacion de prefab de torreta |  | PRODUCCION | Programacion | Albert | 1 Día |  | TO DO
creacion de stats de torreta |  | PRODUCCION | Programacion | Albert | 1 Día |  | DONE
Bullets y estadisticas |  | PRODUCCION | Programacion | Albert | 1 Día |  | DONE
Creacion de stats del player |  | PRODUCCION | Programacion | Albert | 1 Día |  | DONE
Creacion de unidad monetaria |  | PRODUCCION | Programacion | Albert | 1 Día |  | DONE
link entre torreta y jugador |  | PRODUCCION | Programacion | Albert | 1 Día |  | DONE
posibilidad de crear torretas individuales |  | PRODUCCION | Programacion | Albert | 1 Día |  | DONE
2ª torreta posible para construir |  | PRODUCCION | Programacion | Albert | 1 Día |  | DONE
creacion enemigo |  | PRODUCCION | Programacion | Albert | 1 Día |  | DONE
stats para el enemigo |  | PRODUCCION | Programacion | Albert | 1 Día |  | TO DO
guia IA enemigo (seguir path) |  | PRODUCCION | Programacion | Albert | 1 Día |  | TO DO
creacion UI basica |  | PRODUCCION | Programacion | Albert | 1 Día |  | IN PROGRESS
link de datos a la ui |  | PRODUCCION | Programacion | Albert | 1 Día |  | DONE
creacion camara (basica RTS) |  | PRODUCCION | Programacion | Albert | 1 Día |  | DONE
creacion camara (tipo Maya) |  | PRODUCCION | Programacion | Albert | 1 Día |  | TO DO
SkyBox |  | PRODUCCION | Programacion | Albert | 1 Día |  | TO DO
condicion de Derrota |  | PRODUCCION | Programacion | Albert | 1 Día |  | DONE
Wave Spawn Logic |  | PRODUCCION | Programacion | Albert | 1 Día |  | TO DO
Iluminación |  | PRODUCCION | Programacion | Albert | 1 Día |  | TO DO
segundo enemigo |  | PRODUCCION | Programacion | Albert | 1 Día |  | TO DO
Mejoras de torretas |  | PRODUCCION | Programacion | Albert | 1 Día |  | TO DO
Venta de torretas |  | PRODUCCION | Programacion | Albert | 1 Día |  | TO DO
Sistema mejoras base player |  | PRODUCCION | Programacion | Albert | 1 Día |  | TO DO
Creacion de Combustible |  | PRODUCCION | Programacion | Albert | 1 Día |  | DONE
Tanque combustible para el jugador |  | PRODUCCION | Programacion | Albert | 1 Día |  | DONE
Tanque combustible para torreta |  | PRODUCCION | Programacion | Albert | 1 Día |  | DONE
Relacion combustible Jugador/Torreta |  | PRODUCCION | Programacion | Albert | 1 Día |  | TO DO
Gasto de combustible torreta |  | PRODUCCION | Programacion | Albert | 1 Día |  | DONE
Gasto combustible torretas conjuntas |  | PRODUCCION | Programacion | Albert | 1 Día |  | TO DO
Relacion cumbustible/eficiencia |  | PRODUCCION | Programacion | Albert | 1 Día |  | TO DO
Creacion recolectores |  | PRODUCCION | Programacion | Albert | 1 Día |  | TO DO
link Recolectores/Personaje |  | PRODUCCION | Programacion | Albert | 1 Día |  | TO DO
CineMachine |  | PRODUCCION | Programacion | Albert | 1 Día |  | TO DO
Escenas diferentes (inicio,gameplay,gameover,Final) |  | PRODUCCION | Programacion | Albert | 1 Día |  | TO DO
Link escenas entre ellas |  | PRODUCCION | Programacion | Albert | 1 Día |  | TO DO
Menus inicio |  | PRODUCCION | Programacion | Albert | 1 Día |  | TO DO
Menu pausa |  | PRODUCCION | Programacion | Albert | 1 Día |  | TO DO
Menu opciones |  | PRODUCCION | Programacion | Albert | 1 Día |  | TO DO
Menu GameOver |  | PRODUCCION | Programacion | Albert | 1 Día |  | TO DO
Creacion diferentes niveles |  | PRODUCCION | Programacion | Albert | 1 Día |  | TO DO
Progreso entre niveles |  | PRODUCCION | Programacion | Albert | 1 Día |  | TO DO
SaveGame |  | PRODUCCION | Programacion | Albert | 1 Día |  | TO DO
Mundo redondo/Enviroment |  | PRODUCCION | Programacion | Albert | 1 Día |  | TO DO
Cut Scenes |  | PRODUCCION | Programacion | Albert | 1 Día |  | TO DO
Logo |  | PRODUCCION | Programacion | Albert | 1 Día |  | TO DO
Audio |  | PRODUCCION | Programacion | Albert | 1 Día |  | TO DO
Musica |  | PRODUCCION | Programacion | Albert | 1 Día |  | TO DO
Condicion victoria partida |  | PRODUCCION | Programacion | Albert | 1 Día |  | TO DO
texturizado suelo niveles |  | PRODUCCION | Programacion | Albert | 1 Día |  | TO DO
vegetación niveles |  | PRODUCCION | Programacion | Albert | 1 Día |  | TO DO
Marc prueba integración NavMesh |  | PRODUCCION | Programacion | Albert | 1 Día |  | IN PROGRESS
Arte 2D
Silouettes estructura Torreta |  | PRODUCCION | Arte 2D | TODOS | 30 min |  | DONE
Iteraciones estructura Torreta |  | PRODUCCION | Arte 2D | TODOS | 30 min |  | TO DO
Thumbnails estructura Torreta |  | PRODUCCION | Arte 2D | TODOS | 30 min |  | TO DO
Final Concept estructura Torreta |  | PRODUCCION | Arte 2D | TODOS | 30 min |  | TO DO
Silouettes Upgrade 1 Torreta 1 |  | PRODUCCION | Arte 2D | Albert | 30 min |  | DONE
Iteraciones Upgrade 1 Torreta 1 |  | PRODUCCION | Arte 2D | Albert | 30 min |  | DONE
Thumbnails Upgrade 1 Torreta 1 |  | PRODUCCION | Arte 2D | Albert | 30 min |  | DONE
Final Concept Upgrade 1 Torreta 1 |  | PRODUCCION | Arte 2D | TODOS | 30 min |  | TO DO
Silouettes Upgrade 2 Torreta 1 |  | PRODUCCION | Arte 2D | TODOS | 30 min |  | TO DO
Iteraciones Upgrade 2 Torreta 1 |  | PRODUCCION | Arte 2D | TODOS | 30 min |  | TO DO
Thumbnails Upgrade 2 Torreta 1 |  | PRODUCCION | Arte 2D | TODOS | 30 min |  | TO DO
Final Concept Upgrade 2 Torreta 1 |  | PRODUCCION | Arte 2D | TODOS | 30 min |  | TO DO
Silouettes Upgrade 3 Torreta 1 |  | PRODUCCION | Arte 2D | TODOS | 30 min |  | TO DO
Iteraciones Upgrade 3 Torreta 1 |  | PRODUCCION | Arte 2D | TODOS | 30 min |  | TO DO
Thumbnails Upgrade 3 Torreta 1 |  | PRODUCCION | Arte 2D | TODOS | 30 min |  | TO DO
Final Concept Upgrade 3 Torreta 1 |  | PRODUCCION | Arte 2D | TODOS | 30 min |  | TO DO
Silouettes Upgrade 1 Torreta 2 |  | PRODUCCION | Arte 2D | TODOS | 30 min |  | TO DO
Iteraciones Upgrade 1 Torreta 2 |  | PRODUCCION | Arte 2D | TODOS | 30 min |  | TO DO
Thumbnails Upgrade 1 Torreta 2 |  | PRODUCCION | Arte 2D | TODOS | 30 min |  | TO DO
Final Concept Upgrade 1 Torreta 2 |  | PRODUCCION | Arte 2D | TODOS | 30 min |  | TO DO
Silouettes Upgrade 2 Torreta 2 |  | PRODUCCION | Arte 2D | TODOS | 30 min |  | TO DO
Iteraciones Upgrade 2 Torreta 2 |  | PRODUCCION | Arte 2D | TODOS | 30 min |  | TO DO
Thumbnails Upgrade 2 Torreta 2 |  | PRODUCCION | Arte 2D | TODOS | 30 min |  | TO DO
Final Concept Upgrade 2 Torreta 2 |  | PRODUCCION | Arte 2D | TODOS | 30 min |  | TO DO
Silouettes Upgrade 3 Torreta 2 |  | PRODUCCION | Arte 2D | TODOS | 30 min |  | TO DO
Iteraciones Upgrade 3 Torreta 2 |  | PRODUCCION | Arte 2D | TODOS | 30 min |  | TO DO
Thumbnails Upgrade 3 Torreta 2 |  | PRODUCCION | Arte 2D | TODOS | 30 min |  | TO DO
Final Concept Upgrade 3 Torreta 2 |  | PRODUCCION | Arte 2D | TODOS | 30 min |  | TO DO
Silouettes Upgrade 1 Torreta 3 |  | PRODUCCION | Arte 2D | TODOS | 30 min |  | TO DO
Iteraciones Upgrade 1 Torreta 3 |  | PRODUCCION | Arte 2D | TODOS | 30 min |  | TO DO
Thumbnails Upgrade 1 Torreta 3 |  | PRODUCCION | Arte 2D | TODOS | 30 min |  | TO DO
Final Concept Upgrade 1 Torreta 3 |  | PRODUCCION | Arte 2D | TODOS | 30 min |  | TO DO
Silouettes Upgrade 2 Torreta 3 |  | PRODUCCION | Arte 2D | TODOS | 30 min |  | TO DO
Iteraciones Upgrade 2 Torreta 3 |  | PRODUCCION | Arte 2D | TODOS | 30 min |  | TO DO
Thumbnails Upgrade 2 Torreta 3 |  | PRODUCCION | Arte 2D | TODOS | 30 min |  | TO DO
Final Concept Upgrade 2 Torreta 3 |  | PRODUCCION | Arte 2D | TODOS | 30 min |  | TO DO
Silouettes Upgrade 3 Torreta 3 |  | PRODUCCION | Arte 2D | TODOS | 30 min |  | TO DO
Iteraciones Upgrade 3 Torreta 3 |  | PRODUCCION | Arte 2D | TODOS | 30 min |  | TO DO
Thumbnails Upgrade 3 Torreta 3 |  | PRODUCCION | Arte 2D | TODOS | 30 min |  | TO DO
Final Concept Upgrade 3 Torreta 3 |  | PRODUCCION | Arte 2D | TODOS | 30 min |  | TO DO
Silouettes Recolector |  | PRODUCCION | Arte 2D | TODOS | 30 min |  | TO DO
Iteraciones Recolector |  | PRODUCCION | Arte 2D | TODOS | 30 min |  | TO DO
Thumbnails Recolector |  | PRODUCCION | Arte 2D | TODOS | 30 min |  | TO DO
Final Concept Recolector |  | PRODUCCION | Arte 2D | TODOS | 30 min |  | TO DO
Silouettes Mejora Recolector |  | PRODUCCION | Arte 2D | TODOS | 30 min |  | TO DO
Iteraciones Mejora Recolector |  | PRODUCCION | Arte 2D | TODOS | 30 min |  | TO DO
Thumbnails Mejora Recolector |  | PRODUCCION | Arte 2D | TODOS | 30 min |  | TO DO
Final Concept Mejora Recolector |  | PRODUCCION | Arte 2D | TODOS | 30 min |  | TO DO
Silouettes Enemy 1 |  | PRODUCCION | Arte 2D | TODOS | 30 min |  | TO DO
Iteraciones Enemy 1 |  | PRODUCCION | Arte 2D | TODOS | 30 min |  | TO DO
Thumbnails Enemy 1 |  | PRODUCCION | Arte 2D | TODOS | 30 min |  | TO DO
Final Concept Enemy 1 |  | PRODUCCION | Arte 2D | TODOS | 30 min |  | TO DO
Silouettes Enemy 2 |  | PRODUCCION | Arte 2D | TODOS | 30 min |  | TO DO
Iteraciones Enemy 2 |  | PRODUCCION | Arte 2D | TODOS | 30 min |  | TO DO
Thumbnails Enemy 2 |  | PRODUCCION | Arte 2D | TODOS | 30 min |  | TO DO
Final Concept Enemy 2 |  | PRODUCCION | Arte 2D | TODOS | 30 min |  | TO DO
Silouettes Enemy 3 |  | PRODUCCION | Arte 2D | TODOS | 30 min |  | TO DO
Iteraciones Enemy 3 |  | PRODUCCION | Arte 2D | TODOS | 30 min |  | TO DO
Thumbnails Enemy 3 |  | PRODUCCION | Arte 2D | TODOS | 30 min |  | TO DO
Final Concept Enemy 3 |  | PRODUCCION | Arte 2D | TODOS | 30 min |  | TO DO
Silouettes Enviroment 1 |  | PRODUCCION | Arte 2D | Paul | 30 min |  | DONE
Iteraciones Enviroment 1 |  | PRODUCCION | Arte 2D | Paul | 30 min |  | DONE
Thumbnails Enviroment 1 |  | PRODUCCION | Arte 2D | Paul | 30 min |  | DONE
Final Concept Enviroment 1 |  | PRODUCCION | Arte 2D | Paul | 30 min |  | DONE
Silouettes Enviroment 2 |  | PRODUCCION | Arte 2D | Paul | 30 min |  | DONE
Iteraciones Enviroment 2 |  | PRODUCCION | Arte 2D | Paul | 30 min |  | DONE
Thumbnails Enviroment 2 |  | PRODUCCION | Arte 2D | Paul | 30 min |  | DONE
Final Concept Enviroment 2 |  | PRODUCCION | Arte 2D | Paul | 30 min |  | DONE
Silouettes Character |  | PRODUCCION | Arte 2D | Carlos | 30 min |  | DONE
Iteraciones Character |  | PRODUCCION | Arte 2D | Carlos | 30 min |  | DONE
Thumbnails Character |  | PRODUCCION | Arte 2D | Carlos | 30 min |  | DONE
Final Concept Character |  | PRODUCCION | Arte 2D | Carlos | 30 min |  | IN PROGRESS
Arte 3D
Blocking Pesonaje 1 |  | PRODUCCION | Arte 3D | Carlos/Paul | 30 min |  | TO DO
Modelado Pesonaje 1 |  | PRODUCCION | Arte 3D | Carlos/Paul | 30 min |  | TO DO
Retopologia Pesonaje 1 |  | PRODUCCION | Arte 3D | Carlos/Paul | 30 min |  | TO DO
Texturizado Pesonaje 1 |  | PRODUCCION | Arte 3D | Carlos/Paul | 30 min |  | TO DO
Blocking Pesonaje 1 Upgrade 1 |  | PRODUCCION | Arte 3D | Carlos/Paul | 30 min |  | TO DO
Modelado Pesonaje 1 Upgrade 1 |  | PRODUCCION | Arte 3D | Carlos/Paul | 30 min |  | TO DO
Retopologia Pesonaje 1 Upgrade 1 |  | PRODUCCION | Arte 3D | Carlos/Paul | 30 min |  | TO DO
Texturizado Pesonaje 1 Upgrade 1 |  | PRODUCCION | Arte 3D | Carlos/Paul | 30 min |  | TO DO
Blocking Pesonaje 2 |  | PRODUCCION | Arte 3D | Carlos/Paul | 30 min |  | TO DO
Modelado Pesonaje 2 |  | PRODUCCION | Arte 3D | Carlos/Paul | 30 min |  | TO DO
Retopologia Pesonaje 2 |  | PRODUCCION | Arte 3D | Carlos/Paul | 30 min |  | TO DO
Texturizado Pesonaje 2 |  | PRODUCCION | Arte 3D | Carlos/Paul | 30 min |  | TO DO
|  |  | Arte 3D | Carlos/Paul |  |  | TO DO
Blocking Pesonaje 2 Upgrade 1 |  | PRODUCCION | Arte 3D | Carlos/Paul | 30 min |  | TO DO
Modelado Pesonaje 2 Upgrade 1 |  | PRODUCCION | Arte 3D | Carlos/Paul | 30 min |  | TO DO
Retopologia Pesonaje 2 Upgrade 1 |  | PRODUCCION | Arte 3D | Carlos/Paul | 30 min |  | TO DO
|  |  | Arte 3D | Carlos/Paul |  |  | TO DO
Blocking Pesonaje 3 |  | PRODUCCION | Arte 3D | Carlos/Paul | 30 min |  | TO DO
Modelado Pesonaje 3 |  | PRODUCCION | Arte 3D | Carlos/Paul | 30 min |  | TO DO
Retopologia Pesonaje 3 |  | PRODUCCION | Arte 3D | Carlos/Paul | 30 min |  | TO DO
Texturizado Pesonaje 3 |  | PRODUCCION | Arte 3D | Carlos/Paul | 30 min |  | TO DO
Blocking Pesonaje 3 Upgrade 1 |  | PRODUCCION | Arte 3D | Carlos/Paul | 30 min |  | TO DO
Modelado Pesonaje 3 Upgrade 1 |  | PRODUCCION | Arte 3D | Carlos/Paul | 30 min |  | TO DO
Retopologia Pesonaje 3 Upgrade 1 |  | PRODUCCION | Arte 3D | Carlos/Paul | 30 min |  | TO DO
Texturizado Pesonaje 3 Upgrade 1 |  | PRODUCCION | Arte 3D | Carlos/Paul | 30 min |  | TO DO
Blocking Recolector |  | PRODUCCION | Arte 3D | Carlos/Paul | 30 min |  | TO DO
Modelado Recolector |  | PRODUCCION | Arte 3D | Carlos/Paul | 30 min |  | TO DO
Retopologia Recolector |  | PRODUCCION | Arte 3D | Carlos/Paul | 30 min |  | TO DO
Texturizado Recolector |  | PRODUCCION | Arte 3D | Carlos/Paul | 30 min |  | TO DO
Blocking Recolector Upgrade 1 |  | PRODUCCION | Arte 3D | Carlos/Paul | 30 min |  | TO DO
Modelado Recolector Upgrade 1 |  | PRODUCCION | Arte 3D | Carlos/Paul | 30 min |  | TO DO
Retopologia Recolector Upgrade 1 |  | PRODUCCION | Arte 3D | Carlos/Paul | 30 min |  | TO DO
Texturizado Recolector Upgrade 1 |  | PRODUCCION | Arte 3D | Carlos/Paul | 30 min |  | TO DO
Blocking Enemigo 1 |  | PRODUCCION | Arte 3D | Carlos/Paul | 30 min |  | TO DO
Modelado Enemigo 1 |  | PRODUCCION | Arte 3D | Carlos/Paul | 30 min |  | TO DO
Retopologia Enemigo 1 |  | PRODUCCION | Arte 3D | Carlos/Paul | 30 min |  | TO DO
Texturizado Enemigo 1 |  | PRODUCCION | Arte 3D | Carlos/Paul | 30 min |  | TO DO
Blocking Enemigo 2 |  | PRODUCCION | Arte 3D | Carlos/Paul | 30 min |  | TO DO
Modelado Enemigo 2 |  | PRODUCCION | Arte 3D | Carlos/Paul | 30 min |  | TO DO
Retopologia Enemigo 2 |  | PRODUCCION | Arte 3D | Carlos/Paul | 30 min |  | TO DO
Texturizado Enemigo 2 |  | PRODUCCION | Arte 3D | Carlos/Paul | 30 min |  | TO DO
Blocking Enemigo 3 |  | PRODUCCION | Arte 3D | Carlos/Paul | 30 min |  | TO DO
Modelado Enemigo 3 |  | PRODUCCION | Arte 3D | Carlos/Paul | 30 min |  | TO DO
Retopologia Enemigo 3 |  | PRODUCCION | Arte 3D | Carlos/Paul | 30 min |  | TO DO
Texturizado Enemigo 3 |  | PRODUCCION | Arte 3D | Carlos/Paul | 30 min |  | TO DO
Blocking Enemigo 4 |  | PRODUCCION | Arte 3D | Carlos/Paul | 30 min |  | TO DO
Modelado Enemigo 4 |  | PRODUCCION | Arte 3D | Carlos/Paul | 30 min |  | TO DO
Retopologia Enemigo 4 |  | PRODUCCION | Arte 3D | Carlos/Paul | 30 min |  | TO DO
Texturizado Enemigo 4 |  | PRODUCCION | Arte 3D | Carlos/Paul | 30 min |  | TO DO
Blocking Character |  | PRODUCCION | Arte 3D | Carlos/Paul | 30 min |  | TO DO
Modelado Character |  | PRODUCCION | Arte 3D | Carlos/Paul | 30 min |  | TO DO
Retopologia Character |  | PRODUCCION | Arte 3D | Carlos/Paul | 30 min |  | TO DO
Texturizado Character |  | PRODUCCION | Arte 3D | Carlos/Paul | 30 min |  | TO DO
Blocking base nodriza |  | PRODUCCION | Arte 3D | Carlos/Paul | 30 min |  | TO DO
Modelado base nodriza |  | PRODUCCION | Arte 3D | Carlos/Paul | 30 min |  | TO DO
Retopologia base nodriza |  | PRODUCCION | Arte 3D | Carlos/Paul | 30 min |  | TO DO
Modelado escenario nivel 1 |  | PRODUCCION | Arte 3D | Carlos/Paul | 30 min |  | TO DO
Modelado prop 1 |  | PRODUCCION | Arte 3D | Carlos/Paul | 30 min |  | TO DO
Modelado prop 2 |  | PRODUCCION | Arte 3D | Carlos/Paul | 30 min |  | TO DO
Modelado prop 4 |  | PRODUCCION | Arte 3D | Carlos/Paul | 30 min |  | TO DO
Modelado prop 4 |  | PRODUCCION | Arte 3D | Carlos/Paul | 30 min |  | TO DO
Modelado prop 5 |  | PRODUCCION | Arte 3D | Carlos/Paul | 30 min |  | TO DO
Modelado escenario nivel 2 |  | PRODUCCION | Arte 3D | Carlos/Paul | 30 min |  | TO DO
Modelado prop 1 |  | PRODUCCION | Arte 3D | Carlos/Paul | 30 min |  | TO DO
Modelado prop 2 |  | PRODUCCION | Arte 3D | Carlos/Paul | 30 min |  | TO DO
Modelado prop 4 |  | PRODUCCION | Arte 3D | Carlos/Paul | 30 min |  | TO DO
Modelado prop 4 |  | PRODUCCION | Arte 3D | Carlos/Paul | 30 min |  | TO DO
Modelado prop 5 |  | PRODUCCION | Arte 3D | Carlos/Paul | 30 min |  | TO DO
Skin/Rigg/Animación
Skin Personaje 1 |  | PRODUCCION | Rigg/Skin | Carlos | 30 min |  | TO DO
Rig Personaje 1 |  | PRODUCCION | Rigg/Skin | Carlos | 30 min |  | TO DO
Animación Pesonaje 1 |  | PRODUCCION | Animacion | Carlos | 30 min |  | TO DO
Animación Pesonaje 1 Upgrade 1 |  | PRODUCCION | Animacion | Carlos | 30 min |  | TO DO
Skin Personaje 2 |  | PRODUCCION | Rigg/Skin | Carlos | 30 min |  | TO DO
Rig Personaje 2 |  | PRODUCCION | Rigg/Skin | Carlos | 30 min |  | TO DO
Animación Pesonaje 2 |  | PRODUCCION | Animacion | Carlos | 30 min |  | TO DO
Animación Pesonaje 2 Upgrade 1 |  | PRODUCCION | Animacion | Carlos | 30 min |  | TO DO
Skin Personaje 3 |  | PRODUCCION | Rigg/Skin | Carlos | 30 min |  | TO DO
Rig Personaje 3 |  | PRODUCCION | Rigg/Skin | Carlos | 30 min |  | TO DO
Animación Pesonaje 3 |  | PRODUCCION | Animacion | Carlos | 30 min |  | TO DO
Animación Pesonaje 3 Upgrade 1 |  | PRODUCCION | Animacion | Carlos | 30 min |  | TO DO
Skin Recolector |  | PRODUCCION | Rigg/Skin | Carlos | 30 min |  | TO DO
Rig Recolector |  | PRODUCCION | Rigg/Skin | Carlos | 30 min |  | TO DO
Animación Recolector |  | PRODUCCION | Animacion | Carlos | 30 min |  | TO DO
Animación Recolector Upgrade 1 |  | PRODUCCION | Animacion | Carlos | 30 min |  | TO DO
Skin Enemigo 1 |  | PRODUCCION | Rigg/Skin | Carlos | 30 min |  | TO DO
Rig Enemigo 1 |  | PRODUCCION | Rigg/Skin | Carlos | 30 min |  | TO DO
Animación Enemigo 1 |  | PRODUCCION | Animacion | Carlos | 30 min |  | TO DO
Skin Enemigo 2 |  | PRODUCCION | Rigg/Skin | Carlos | 30 min |  | TO DO
Rig Enemigo 2 |  | PRODUCCION | Rigg/Skin | Carlos | 30 min |  | TO DO
Animación Enemigo 2 |  | PRODUCCION | Animacion | Carlos | 30 min |  | TO DO
Skin Enemigo 3 |  | PRODUCCION | Rigg/Skin | Carlos | 30 min |  | TO DO
Rig Enemigo 3 |  | PRODUCCION | Rigg/Skin | Carlos | 30 min |  | TO DO
Animación Enemigo 3 |  | PRODUCCION | Animacion | Carlos | 30 min |  | TO DO
Skin Enemigo 4 |  | PRODUCCION | Rigg/Skin | Carlos | 30 min |  | TO DO
Rig Enemigo 4 |  | PRODUCCION | Rigg/Skin | Carlos | 30 min |  | TO DO
Animación Enemigo 4 |  | PRODUCCION | Animacion | Carlos | 30 min |  | TO DO
Skin Character |  | PRODUCCION | Rigg/Skin | Carlos | 30 min |  | TO DO
Rig Character |  | PRODUCCION | Rigg/Skin | Carlos | 30 min |  | TO DO
Animación Character |  | PRODUCCION | Animacion | Carlos | 30 min |  | TO DO
Skin Nave nodriza |  | PRODUCCION | Rigg/Skin | Carlos | 30 min |  | TO DO
Rig Nave nodriza |  | PRODUCCION | Rigg/Skin | Carlos | 30 min |  | TO DO
Animación Nave nodriza |  | PRODUCCION | Animacion | Carlos | 30 min |  | TO DO
Audio
Pantalla de inicio de juego |  | PRODUCCION | Audio | TODOS | 30 min |  | TO DO
Botones |  | PRODUCCION | Audio | TODOS | 30 min |  | TO DO
Pantallas de cargas |  | PRODUCCION | Audio | TODOS | 30 min |  | TO DO
Cambio de una interfaz a otra |  | PRODUCCION | Audio | TODOS | 30 min |  | TO DO
Pantallas en los menus |  | PRODUCCION | Audio | TODOS | 30 min |  | TO DO
Disparo torreta 1.1 |  | PRODUCCION | Audio | TODOS | 30 min |  | TO DO
Mejora torreta 1.1 |  | PRODUCCION | Audio | TODOS | 30 min |  | TO DO
Disparo torreta 1.2 |  | PRODUCCION | Audio | TODOS | 30 min |  | TO DO
Mejora torreta 1.2 |  | PRODUCCION | Audio | TODOS | 30 min |  | TO DO
Disparo torreta 1.3 |  | PRODUCCION | Audio | TODOS | 30 min |  | TO DO
Mejora torreta 1.3 |  | PRODUCCION | Audio | TODOS | 30 min |  | TO DO
Disparo torreta 2.1 |  | PRODUCCION | Audio | TODOS | 30 min |  | TO DO
Mejora torreta 2.1 |  | PRODUCCION | Audio | TODOS | 30 min |  | TO DO
Disparo torreta 2.2 |  | PRODUCCION | Audio | TODOS | 30 min |  | TO DO
Mejora torreta 2.2 |  | PRODUCCION | Audio | TODOS | 30 min |  | TO DO
Disparo torreta 2.3 |  | PRODUCCION | Audio | TODOS | 30 min |  | TO DO
Mejora torreta 2.3 |  | PRODUCCION | Audio | TODOS | 30 min |  | TO DO
construccion de estructura |  | PRODUCCION | Audio | TODOS | 30 min |  | TO DO
Mejora de estructura |  | PRODUCCION | Audio | TODOS | 30 min |  | TO DO
Muerte de estructura |  | PRODUCCION | Audio | TODOS | 30 min |  | TO DO
Sonido nueva oleada |  | PRODUCCION | Audio | TODOS | 30 min |  | TO DO
Sonido enemigo 1 ataque |  | PRODUCCION | Audio | TODOS | 30 min |  | TO DO
Sonido enemigo 1 muerte |  | PRODUCCION | Audio | TODOS | 30 min |  | TO DO
Sonido enemigo 1 grito |  | PRODUCCION | Audio | TODOS | 30 min |  | TO DO
Sonido enemigo 2 ataque |  | PRODUCCION | Audio | TODOS | 30 min |  | TO DO
Sonido enemigo 2 muerte |  | PRODUCCION | Audio | TODOS | 30 min |  | TO DO
Sonido enemigo 2 grito |  | PRODUCCION | Audio | TODOS | 30 min |  | TO DO
Sonido enemigo 1 ataque |  | PRODUCCION | Audio | TODOS | 30 min |  | TO DO
Sonido enemigo 1 muerte |  | PRODUCCION | Audio | TODOS | 30 min |  | TO DO
Sonido enemigo 3 grito |  | PRODUCCION | Audio | TODOS | 30 min |  | TO DO
Sonido funcionamiento recolectores |  | PRODUCCION | Audio | TODOS | 30 min |  | TO DO
Sonido Combustible bajo |  | PRODUCCION | Audio | TODOS | 30 min |  | TO DO
Sonido Combustible acabado |  | PRODUCCION | Audio | TODOS | 30 min |  | TO DO
Sonido combustible al máximo |  | PRODUCCION | Audio | TODOS | 30 min |  | TO DO
Sonidos ambiente |  | PRODUCCION | Audio | TODOS | 30 min |  | TO DO
Música lvl 1 |  | PRODUCCION | Audio | TODOS | 30 min |  | TO DO
Música lvl 2 |  | PRODUCCION | Audio | TODOS | 30 min |  | TO DO
Musica Cinematica |  | PRODUCCION | Audio | TODOS | 30 min |  | TO DO
Sonido damage de nuestra vida |  | PRODUCCION | Audio | TODOS | 30 min |  | TO DO
Música game over |  | PRODUCCION | Audio | TODOS | 30 min |  | TO DO
UI
mock-ups menu |  | PRODUCCION | UI | TODOS | 30 min |  | DONE
mock-ups menu opciones inicial |  | PRODUCCION | UI | TODOS | 30 min |  | DONE
mock-ups gameplay |  | PRODUCCION | UI | TODOS | 30 min |  | IN PROGRESS
mock-ups game over |  | PRODUCCION | UI | TODOS | 30 min |  | DONE
mock-ups menu pausa |  | PRODUCCION | UI | TODOS | 30 min |  | DONE
mock-ups menu opciones pausa |  | PRODUCCION | UI | TODOS | 30 min |  | DONE
mock-ups numero de rondas |  | PRODUCCION | UI | TODOS | 30 min |  | IN PROGRESS
VFX
partículas disparos |  | PRODUCCION | VFX | Albert | 1 Día |  | TO DO
partículas disparos enemigos |  | PRODUCCION | VFX | Albert | 1 Día |  | TO DO
partículas creación torreta |  | PRODUCCION | VFX | Albert | 1 Día |  | TO DO
partículas upgrade torreta |  | PRODUCCION | VFX | Albert | 1 Día |  | TO DO
partículas creación recolector |  | PRODUCCION | VFX | Albert | 1 Día |  | TO DO
partículas venta torreta |  | PRODUCCION | VFX | Albert | 1 Día |  | TO DO
partículas muerte de estructura |  | PRODUCCION | VFX | Albert | 1 Día |  | TO DO
partículas recolector (fuel) |  | PRODUCCION | VFX | Albert | 1 Día |  | TO DO
partículas muerte enemigos |  | PRODUCCION | VFX | Albert | 1 Día |  | TO DO
partículas mejora habilidades |  | PRODUCCION | VFX | Albert | 1 Día |  | TO DO